Protokół Nr 05/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 26 lutego 2016 roku o godz. 9 
w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75

Obecni na posiedzeniu: lista obecności w załączeniu

Obradom przewodniczył Pan Jerzy Zgiep – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący powitał serdecznie, zaproszonych gości oraz obecnych członków Komisji.

Otworzył posiedzenie Komisji stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

- Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

- Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.

- Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i spraw Społecznych z dnia 23 lutego 2016r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

- Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:

- Kontrola przeprowadzonej inwestycji w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego.

- Wolne wnioski.

- Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy są uwagi do protokołu ze posiedzenia Komisji rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 23 lutego 2016 roku, którego projekt był wyłożony do zapoznania 
w Urzędzie Miejskim – Biurze Rady.

Uwag nie było.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oddał głos Panu Januszowi Malikowi – Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, prosząc o udzielenie informacji dotyczących przeprowadzonej inwestycji w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego.

Pan Janusz Mali, zabierając głos, jednocześnie odpowiadając na pytania Członków Komisji Rewizyjnej, udzielił następujących informacji:

Inwestycja pt.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce – wersja LED 2015”.

Do przetargu przystąpiła jedna firma – „EURO – LIGHT Sp. z o. o.” ul. Dworcowa 17, 05-500 Piaseczno. Firma spełniała wymogi SIWZ. Punkty zostały przyznane wg kryterium nr 1 – najniższa cena, kryterium nr 2 – najniższa moc zainstalowania. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę nie przekraczała kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego.

Kryterium nr 1 – 245 503,08 zł brutto.

Kryterium nr 2 – 8,61 kW.

Do wymiany, na podstawie analizy dokonanej przez Pana Grzegorza Matuszczaka oraz Pana Mieczysława Koślę, zgłoszono 225 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED. Lampy te nie posiadają mocy biernej, tzn., iż efekt oszczędności będzie większy.

Sposobem finansowania inwestycji było zaciągnięcie pożyczki umarzalnej, (do 30%, co wynika z instrukcji, po spłacie 50% zadłużenia, z przeznaczeniem umorzonej kwoty na wydatki związane z ochroną środowiska) w wysokości 240.700,00 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Firma „EURO – LIGHT” Sp. z o. o., zaproponowała założenie dwóch rodzajów lamp:

- Mocniejsze – 61 szt. (1068,28 zł – 1 szt.)

- Słabsze – 164 szt. (624,28 zł – 1 szt.)

Mocniejsze lampy, w celu spełnienia norm drogi krajowej, zostały zainstalowane na ul. Adama Mickiewicza w Wyśmierzycach oraz na skrzyżowaniach.

Umowa, została zawarta w dniu 27 listopada 2015 roku, przewidywanym termin zakończenia inwestycji był na 24 grudnia 2015 roku.

Wykonawca spóźnił się z zakończeniem inwestycji w związku, z czym, jak wynika z umowy, art. 12 Kary umowne, została naliczona kara w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, tj. 2%.

Okres gwarancji trwa 5 lat.

W razie uszkodzenia lampy, Wykonawca określa szkodę i jeśli sytuacja tego wymaga, dostarcza nową lampę, jednak montaż jest w zakresie inwestora.

Po dokonaniu wymiany, stare lampy Wykonawca zutylizował we własnym zakresie.

Zakres robót objętych umową:

      - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 164 szt.

      - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 61 szt.

      - Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych z przewodów izolowanych – 225 szt.

      - Montaż zacisków na słupach przy użyciu podnośnika – 225 szt.

      - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 225 szt.

      - Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych – 225 szt.

      - Montaż nowych wysięgników na konstrukcjach wsporczych – 225 szt.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwrócił się z prośbą o poinformowanie Sołtysów i Radnych, o terminie dokonanie wizji lokalnej na wsiach w sprawie zainstalowania lamp w miejsca, w których być powinny.

Ad. 5.

Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie było.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:				          Przewodnicząca Komisji

Górzyńska Ewa ………………………………….……..			                      Jerzy Zgiep

Piórkowski Paweł ……………………………..………

Papiński Paweł ……………………………….………..

Zgiep Jarosław …………………………………..……..

Protokołowała

Kinga Kawińska